## Sheet1
議事録 |  | 作成日 | 2023年 | 6月 | 6日
|  | 作成者 | 梅原みぎわ
会議名 | 要件定義書の完成、外部設計分担など
日時 | 2023年6月6日 9:30~18:00
場所 | zoom
出席者 | リーダー：矢野 DBA：松本 構成管理：大瀧
コミュ管理：梅原 品質管理：平松 発表担当：久保
議題 | 1.講師レビューに向けた要件定義書の修正
2.このアプリならではの強み「徹夜モード」、「ポイント制度」の内容
3.外部設計の役割分担
4.要件定義書の第２回講師レビュー後の修正作業
資料
議事内容 | 1.予定達成ごとにポイント制度の導入
2.徹夜モードの掘り下げ
3.外部設計 分担
梅原：画面遷移図
大瀧：機能一覧
久保：外部設計書
松本：DB定義書
矢野:外部設計書
平松:(6/6 発表関係)、機能一覧
矢野、平松は各フォローに回る(サポート)
外部設計書、機能一覧が作業量多いため2人体制に
タイマー機能とポイント制度の関係を話し合った
徹夜モードのONを維持できるかという話
宿題事項
次回予定 | 外部設計

## Sheet2
指摘表
・(ア)、(イ)の指摘1回目に対しての修正とは？の説明
・目的「管理しやすい→できる」に変更、指針とのかぶり
・目的は大きいものを書く
・(ア)、偉い人が読むので大金使う判断材料になるので一丁目一番地、視野の広い話一般社会について書く「近頃○○は●●である」など
そして、そのあとにペルソナの説明をしましょう
・機能一覧、まだ粒がそろっていない(ポイントと徹夜モード あとは仕様)
・中途半端な機能より、今の機能を掘り下げれば大丈夫
・見通しが立っていないように見える
・①、②が不揃いである 情報整理ができていない
"①機能の概要
大：カレンダー機能
小：
カレンダー表示機能
詳細表示機能"
"②カレンダー表示機能
＜仕様＞
・月/週ごとに表示切替
・仕事/プライベートの切り替え
"
③詳細表示機能 に分けるといい
・フォーマットに関しても①、②ではなく、1.1 、1.2… であるべき
・仮じゃなくていい(登録ボタンのままでいい)
・メニュー階層構造を思い出して
・タイマー機能、新たにつくっていた→独立している？
・(実績登録)について、実際の予定と混在していい？
・タイマーはモード変わっても使えることを記入しなさい
・色についての説明を上でしておく
・何の色かは書いておいて
・どこに反映される色でしょうか？
・終了の限り保存されないデータ、自分で登録しなおすことができるように(過去日付、過去時間を入れる)
・はやく終わったときはタイマー手動で「終了」押せる？、5分ぶんの結果を登録できる
・モード切替はOK
・徹夜チャンスは徹夜モードONのときに来るものなのか？→
・徹夜を徹夜させるためのフローチャートを作れ
・予定達成の基準、プライベートだけでも縛り
・ポイント配分、適切に値を変えられるように設定
・アルゴリズムは後でいいんだけど、ポイント制度はここで決めなくてはいけない
・徹夜を賛美する世界観を作り上げれば大丈夫